## Sheet1
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Phụ lục
CÔNG KHAI KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 254 /QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 03 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Đơn vị: triệu đồng
Số TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Địa điểm xây dựng | Địa điểm mở tài khoản | Chủ đầu tư | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế (loại, khoản) | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công hoàn thành | Quyết định đầu tư dự án |  |  | Năm 2012 | [7 empty] | Q§ ®Çu t­ dù ¸n ®iÒu chØnh lÇn cuèi |  | Q§ phª duyÖt TDT |  | Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2013 | Kế hoạch năm 2014 |  |  |  | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2017 |  | Thực hiện năm 2016 |  | Năm 2017 | [7 empty] | Kế hoạch vốn trung hạn đã giao đến hết năm 2019 (bỏ) |  | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao |  | Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm 2018 | Năm 2019 | [7 empty] | Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm 2019 | Kế hoạch năm 2020 được giao | [5 empty] | Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước | Kế hoạch năm 2017 |  |  |  |  | Ghi chú | [36 empty] | KH 2020 | KH 2021 | [62 empty] | Kế hoạch năm 2020 đã phân bổ |  |  | Ghi chú
[11 empty] | Số, ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư | [30 empty] | Tổng số | Trong đó NSNN |  |  |  | Kế hoạch được giao |  | Số vốn kéo dài các năm trước sang năm 2019 |  | Giải ngân từ 01/01/2019 đến 30/6/2019 |  | Ước thực hiện năm 2019
[14 empty] | Kế hoạch |  | Thực hiện từ 1/1/2012 đến 30/9/2012 |  | Giải ngân từ 1/1/2012 đến 30/9/2012 |  | Ước thực hiện từ 1/1/2012 đến 31/12/2012 | [10 empty] | Tổng số | Trong đó NSNN | Tổng số | Trong đó NSNN | Kế hoạch năm 2017 được giao |  | Số vốn kéo dài các năm trước sang năm 2017 |  | Giải ngân từ 01/01/2017 đến 30/9/2017 |  | Ước thực hiện năm 2017
[12 empty] | Tổng số | Trong đó: NSNN | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN | [5 empty] | Tổng số | Trong đó:NSNN | [19 empty] | Tổng số | Trong đó NSNN | Tổng số | Trong đó NSNN | Tổng số | Trong đó NSNN | Tổng số | Trong đó NSNN |  | Tổng số | Trong đó | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: | [40 empty] | #REF! | [63 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  | 385700
[22 empty] | Sè, ngµy | Tæng møc V§T (phÇn vèn NSNN) | Sè, ngµy | Tæng møc |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi vốn ứng trước | Trong đó: cấp bằng lệnh chi tiền |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó NSNN | Tổng số | Trong đó NSNN | Tổng số | Trong đó NSNN | Tổng số | Trong đó NSNN | [15 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | [5 empty] | Tổng số | Thu hồi vốn ứng trước | Trả nợ đọng XDCB | Trong đó: cấp bằng lệnh chi tiền | [37 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [62 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
| TỔNG CỘNG | [25 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 385700 | [6 empty] | 0 | #REF! |  | 0 | #REF! | [40 empty] | 347730 | #REF! |  |  | 156 | [56 empty] | 385200 |  |  |  | 375700 | -10000
| Vốn trong nước | [46 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 385700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385200
| Vốn ngoài nước | [46 empty] | #REF! | [5 empty] | 0
A | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực | [25 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 385700 | [6 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | [99 empty] | 385200 | [6 empty] | #REF!
| Nhiệm vụ lập Quy hoạch | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | [112 empty] | 6000 | [6 empty] | #REF!
1 | Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng |  |  |  | Hà Nội | [39 empty] | 4000 | [11 empty] | 1000 | [112 empty] | 1000
2 | Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội |  |  |  | Hà Nội | [39 empty] | 7000 | [11 empty] | 2000 | [112 empty] | 2000
3 | Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp |  |  |  | Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | [39 empty] | 9000 | [11 empty] | 3000 | [112 empty] | 3000
I | Xã hội | [25 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 241689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241689
| Thực hiện dự án | [29 empty] | 433295 | 433295 | 363491 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 241689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241689
| Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng còn thiếu vốn (không phải thực hiện tiết kiệm 10% TMĐT theo NQ89) | [55 empty] | 13895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13895
1 | Trung tâm điều dưỡng người có công khu vực miền Trung |  |  | Đà Nẵng | Đà Nẵng | Cục Người có công | 7339760 | 520-525 | 150 giường điều dưỡng luân phiên, 100 giường nuôi dưỡng thường xuyên | 2013-2017 | 1373/QĐ-LĐTBXH ngày 4/10/2012 | 236682 | 236682 | [29 empty] | 51762 | 51762 | 59912 | [10 empty] | 51762 | 6303 | [112 empty] | 6303 |  |  |  | 6303
2 | Trung tâm điều dưỡng người có công Quảng Trị |  |  | Quảng Trị | Quảng Trị | Sở LĐTBXH Quảng Trị | 7224967 | 520-525 | 80 giường | 2014-2017 | 1632/QĐ-LĐTBXH ngày 22/10/2013 | 62613 | 62613 | [29 empty] | 23152 | 23152 | 29413 | [10 empty] | 23152 | 6261 | [112 empty] | 6261
3 | Trung tâm điều dưỡng người có công Thừa Thiên Huế |  |  | Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | Sở LĐTBXH Thừa Thiên Huế | 7287617 | 520-525 | 80 giường | 2015-2018 | 1413/QĐ-LĐTBXH ngày 24/10/2014 | 48171 | 48171 | [29 empty] | 33354 | 33354 | 34685 | [10 empty] | 33354 | 1331 | [112 empty] | 1331
| Dự án hoàn thành | [12 empty] | 19034640520 | 19034640520 | 10464204036 | 10464204036 | 7985504036 | 7985504036 | 25250110800 | 25250110800 | [5 empty] | 89984 | 89984 |  |  | 351795 | 351795 | 282200 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 46404 | 46404 | 89000 | 89000 |  | 151619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151619 | [6 empty] | 0
| Dự án nhóm B | [29 empty] | 351795 | 351795 | 282200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 46404 | 46404 | 89000 | 89000 |  | 151619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151619 | [6 empty] | 0
1 | Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam | Hà Nam | 96 giường | Hà Nam | Hà Nam | Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và NCC tỉnh Hà Nam | 7501096 | 130-132 | 96 giường | 2016-2020 | 1349/QĐ-LĐTBXH ngày 04/10/2018 | 63770 | 63770 | [17 empty] | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49000 |  | 63770 |  | #REF! | 20000 | 20000 |  |  | 12534 | 12534 | 20000 | 20000 | 49200 | 11570 | [48 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 5 | [56 empty] | 11570 |  |  |  | 14570 |  |  | 14770
2 | Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định | Nam Định | 140 giường | Nam Định | Nam Định | Sở LĐTBXH tỉnh Nam Định | 7521939 | 130-132 | 140 giường | 2016-2020 | 829/QĐ-LĐTBXH ngày 29/6/2018 | 66955 | 66955 | [17 empty] | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 42700 |  | 66955 |  | #REF! | 14000 | 14000 |  |  | 4893 | 4893 | 14000 | 14000 | 44400 | 22555 | [48 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 4 | [56 empty] | 22555 |  |  |  | 44400 | 22555 | 21055 | 24255
3 | Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hưng Yên | Hưng Yên | 96 giường | Hưng Yên | Hưng Yên | Sở LĐTBXH tỉnh Hưng yên | 7210952 | 130-132 | 96 giường | 2016-2020 | 828/QĐ-LĐTBXH ngày 29/6/2018 | 68292 | 68292 | [17 empty] | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40000 |  | 68292 |  | #REF! | 14000 | 14000 |  |  | 8571 | 8571 | 14000 | 14000 | 42332 | 25960 | [48 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 1 | [56 empty] | 25960 |  |  |  | 42332 |  |  | 28292
4 | Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An | Hà Nội | 300 đối tượng | Hà Nội | Hà Nội | Trung tâm PHCN người khuyết tật Thụy An | 7216064 | 130-132 | 300 đối tượng | 2016-2020 | 817/QĐ-LĐTBXH ngày 28/6/2018 | 72000 | 72000 | [17 empty] | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40000 |  | 72000 |  | #REF! | 14000 | 14000 |  |  | 10717 | 10717 | 14000 | 14000 | 42700 | 29300 | [48 empty] | #REF! |  |  | #REF! | [60 empty] | 29300 |  |  |  | 42200 | 29800 | 31500 | 32000
5 | Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất | Bà Rịa-Vũng Tàu | 100 giường | Bà Rịa-Vũng Tàu | Bà Rịa-Vũng Tàu | Cục Người có công | 7518690 | 130-132 | 100 giường | 2016-2020 | 739QĐ-LĐTBXH ngày 15/6/2018 | 71051 | 71051 | [17 empty] | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40000 |  | 71051 |  | #REF! | 14000 | 14000 |  |  | 6535 | 6535 | 14000 | 14000 | 40200 | 30851 | [48 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 1 | [56 empty] | 30851 | [6 empty] | 31051
6 | Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh | Tây Ninh | 80 giường | Tây Ninh | Tây Ninh | Sở LĐTBXH tỉnh Tây Ninh | 7447518 | 130-132 | 80 giường | 2016-2020 | 546/QĐ-LĐTBXH ngày 10/5/2018 | 69883 | 69883 | [17 empty] | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36500 |  | 69883 |  | #REF! | 13000 | 13000 |  |  | 3154 | 3154 | 13000 | 13000 | 36500 | 31383 | [48 empty] | #REF! |  |  | #REF! | [60 empty] | 31383 |  |  |  | 67883 |  |  | 33383
| Dự án chuyển tiếp | [29 empty] | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 32761 | 32761 | 56000 | 56000 |  | 76175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76175 | [6 empty] | 0
| Dự án nhóm B | [29 empty] | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 32761 | 32761 | 56000 | 56000 |  | 76175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76175 | [6 empty] | 0
1 | Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định | Bình Định | 100 giường | Bình Định | Bình Định | Sở LĐTBXH tỉnh Bình Định | 7562255 | 130-132 | 100 giường | 2018-2021 | 640QĐ-LĐTBXH ngày 29/5/2018 | 68724 | 68724 | [17 empty] | 300 | 300 | 300 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15300 |  | 50000 |  | #REF! | 10000 | 10000 |  |  | 8054 | 8054 | 10000 | 10000 | 18400 | 12175 | [48 empty] | 20000 | 20000 |  | #REF! |  |  |  | 3 | [56 empty] | 12175 |  |  |  | 15300 | 3100 |  | 34700
2 | Trung tâm điều dưỡng người có công tình Vĩnh Long | Vĩnh Long | 80 giường | Vĩnh Long | Vĩnh Long | Sở LĐTBXH tỉnh Vĩnh Long | 7562800 | 130-132 | 80 giường | 2018-2021 | 308QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2018 | 71218 | 71218 | [17 empty] | 300 | 300 | 288 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15288 |  | 50650 |  | #REF! | 10000 | 10000 |  |  | 9996 | 9996 | 10000 | 10000 | 15288 | 12000 | [48 empty] | 20000 | 20000 |  | #REF! | [60 empty] | 12000 | [6 empty] | 35362
3 | Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La | Sơn La | 80 giường | Sơn La | Sơn La | Sở LĐTBXH tỉnh Sơn La | 7573315 | 130-132 | 80 giường | 2018-2021 | 553/QĐ-LĐTBXH ngày 11/5/2018 | 71251 | 71251 | [17 empty] | 300 | 300 | 300 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15300 |  | 50000 |  | #REF! | 10000 | 10000 |  |  | 9500 | 9500 | 10000 | 10000 | 15300 | 12000 | [48 empty] | 20000 | 20000 |  | #REF! |  |  |  | 1 | [56 empty] | 12000 | [6 empty] | 34700
4 | Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang | Bắc Giang | 60 phòng ở cho thương binh | Bắc Giang | Bắc Giang | Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang | 7569816 | 130-371 | 60 phòng ở cho thương binh | 2018-2021 | 1672/QĐ-LĐTBXH ngày 24/10/2017 | 54000 | 54000 | [17 empty] | 300 | 300 | 103 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15102 |  | 50000 |  | #REF! | 10000 | 10000 |  |  | 53 | 53 | 10000 | 10000 | 15102 | 12000 | [48 empty] | 20000 | #REF! |  | #REF! | [60 empty] | 12000 | [6 empty] | 34898
5 | Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn | Thanh Hóa | 126 giường | Thanh Hóa | Thanh Hóa | Trung tâm điều dưỡng CNN Sầm Sơn | 7565299 | 130-132 | 126 giường | 2018-2021 | 1696/QĐ-LĐTBXH ngày 25/10/2017 | 71999 | 71999 | [17 empty] | 300 | 300 | 300 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15300 |  | 50000 |  | #REF! | 10000 | 10000 |  |  | 5158 | 5158 | 10000 | 10000 | 10900 | 12000 | [48 empty] | 20000 | 20000 |  | #REF! |  |  |  | 3 | [56 empty] | 12000 |  |  |  | 10900 |  |  | 34700
6 | Trung tâm điều dưỡng người có công Sa Pa (giai đoạn 2) | Lào Cai |  | Lào Cai | Lào Cai | Sở LĐTBXH tỉnh Lào Cai | 7568353 | 130-132 | 58 giường | 2019-2022 | 1030/QĐ-LĐTBXH ngày 08/8/2018 | 44039 | 44039 | [29 empty] | 3300 |  | 30000 |  | #REF! | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 1300 | 8000 | [48 empty] | 10000 | 20000 | [5 empty] | 2 | [56 empty] | 8000 | [6 empty] | 26700
7 | Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa | Thanh Hóa |  | Thanh Hóa | Thanh Hóa | Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa | 7448398 | 130-132 | 120 giường | 2019-2022 | 1512/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2018 | 67710 | 67710 | [29 empty] | 3000 |  | 30750 |  | 300 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 1800 | 8000 | [48 empty] | 10000 | 20000 | [62 empty] | 8000 | [6 empty] | 27750
III | Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | [25 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 48811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 50000 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48811 | [6 empty] | 0
| Dự án hoàn thành | [29 empty] | 20189 | 20189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18900 | 18900 | 0 | 0 | 18103 | 18103 | 18900 | 18900 |  | 40811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40811 | [6 empty] | 0
| Dự án nhóm B | [29 empty] | 20189 | 20189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18900 | 18900 | 0 | 0 | 18103 | 18103 | 18900 | 18900 |  | 40811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40811 | [6 empty] | 0
1 | Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất | Quảng Ngãi | 5.000 học sinh | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | Trường Cao đẳng kỹ nghệ Dung Quất | 7538660 | 070-093 | 5.000 học sinh | 2016-2020 | 565/QĐ-LĐTBXH ngày 14/5/2018 | 116000 | 116000 | [17 empty] | 20189 | 20189 | 20189 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57189 |  | 116000 |  | #REF! | 18900 | 18900 |  |  | 18103 | 18103 | 18900 | 18900 | 57189 | 40811 | [48 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 3 | [56 empty] | 40811 |  |  |  | 58811 | 40811 |  | 58811
| Dự án chuyển tiếp | [29 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 798 | 798 | 3000 | 3000 |  | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | [6 empty] | 0
1 | Trường Đại học Lao động xã hội (Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh) | Tp. HCM |  | Tp. HCM | Tp. HCM | Trường Đại học LĐXH | 7564401 | 070-081 |  | 2019-2023 | 1503/QĐ-LĐTBXH ngày 30/10/2018 | 108000 | 108000 | [29 empty] | 3300 | 3300 | 80000 |  | 300 | 3000 | 3000 |  |  | 798 | 798 | 3000 | 3000 | 3300 | 8000 | [48 empty] | 10000 | 50000 | [5 empty] | 1 | [56 empty] | 8000 | [6 empty] | 76700
IV | Công nghệ thông tin | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  | 0 | 0 | 500 | 500 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 14862 | 14862 | 15000 | 15000 |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39500 | [6 empty] | 0
| Dự án chuyển tiếp | [29 empty] | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  | 0 | 0 | 500 | 500 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 14862 | 14862 | 15000 | 15000 |  | 39500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39500 | [6 empty] | 0
| Dự án nhóm B | [29 empty] | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  | 0 | 0 | 500 | 500 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 14862 | 14862 | 15000 | 15000 |  | 39500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39500 | [6 empty] | 0
1 | Tăng cường năng lực công nghệ thông tin Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | Hà Nội |  | Hà Nội | Hà Nội | Trung tâm thông tin | 7622520 | 190-314 |  | 2018-2021 | 1427/QĐ-LĐTBXH ngày 16/10/2018 | 65000 | 65000 | [17 empty] | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 0 | 500 | 500 | 20437 |  | 65000 |  | #REF! | 15000 | 15000 |  |  | 14862 | 14862 | 15000 | 15000 | 20437 | 39500 | [48 empty] | 50000 | [6 empty] | 3 | [56 empty] | 39500 | [6 empty] | 44563
| Chuẩn bị đầu tư | [55 empty] | 500
1 | Xây dựng Chính phủ điện từ và ứng dụng khoa học công nghệ mới vào quản lý điều hành và cung ứng công lĩnh vực lao động, xã hội, người có công | [55 empty] | 500 | [115 empty] | Sẽ phân bổ vốn cho dự án khi đủ thủ tục đầu tư theo quy định
V | Y tế dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 6856 | 6856 | 20000 | 20000 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49786 | 15000 | 15000 | -50000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | [6 empty] | 0
| Dự án khởi công mới | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  |  | 6856 | 6856 | 20000 | 20000 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49786 | 15000 | 15000 | -50000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | [6 empty] | 0
| Dự án nhóm B | [25 empty] | 0 | 0 |  |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  |  | 6856 | 6856 | 20000 | 20000 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49786 | 15000 | 15000 | -50000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | [6 empty] | 0
1 | Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tp Hồ Chí Minh | Tp. HCM | 120 giường bệnh | Tp.HCM | Tp.HCM | Bệnh viện CH-PHCN tp. HCM | 7798503 | 130-132 |  | 2020-2021 | 1621/QĐ-LĐTBXH ngày 30/10/2019 | 50000 | 49786 | 30000 | 30000 | 39428 | 39428 | 29499 | 29499 | 47428 | 47428 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 6856 | 6856 | 20000 | 20000 |  |  | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10000 | [5 empty] | 100000 | 20000 | [43 empty] | 49786 | 15000 | 15000 | -50000 |  | 5 | [56 empty] | 10000 | [6 empty] | 50000
VI | Quản lý Nhà nước | [25 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 5174 | 5174 | 12000 | 12000 |  | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39200 | [6 empty] | 0
| Dự án chuyển tiếp | [29 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 4506 | 4506 | 10000 | 10000 |  | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | [6 empty] | 0
| Dự án nhóm B | [29 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 4506 | 4506 | 10000 | 10000 |  | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | [6 empty] | 0
1 | Cải tạo, nâng cấp trụ sở 35 Trần Phú | Hà Nội |  | Hà Nội | Hà Nội | Văn phòng Bộ LĐTBXH | 7521324 | 340-341 |  | 2018-2021 | 1723/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2017 | 70623 | 70623 | [19 empty] | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15600 |  | 47774 |  | #REF! | 10000 | 10000 |  |  | 4506 | 4506 | 10000 | 10000 | 15599 | 19200 | [48 empty] | 20000 | #REF! | [62 empty] | 19200 | [6 empty] | 32174
| Dự án khởi công mới | [46 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 668 | 668 | 2000 | 2000 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | [6 empty] | 0
1 | Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | Hà Nội |  | Hà Nội | Hà Nội | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ | 7735779 | 340-341 |  | 2020-2023 | 1623/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2019 | 485000 | 485000 | [29 empty] | 2000 |  | 80000 |  | #REF! | 2000 | 2000 |  |  | 668 | 668 | 2000 | 2000 | 2000 | 20000 | [48 empty] | 50000 | [6 empty] | 3 | [56 empty] | 20000 | [6 empty] | 78000